SOP-01 高层建筑火灾空地协同扑救与楼顶索降搜救
综合演练实施方案与实战导调手册
依据国家安全生产行业标准 AQ/T 9007-2019 编制
	演练科目与场景
	超高层综合体建筑火灾立体搜救与外立面控火

	组织形式与级别
	实兵实装综合实战演练 (含盲演突发科目) / 省市级跨部门综合应急协同实战演练

	推演计划时长
	90分钟 (标准时序流水线)

	核心参演力量
	空客H125轻型救援直升机1架(配电动绞车/救生吊篮)、大疆M300双光红外侦察无人机2架、78米登高平台消防车1台、重型大功率压缩空气泡沫车2台、便携式单兵卫星地面站1套



第一章 演练总体组织实施方案 (报备审批稿)
一、工作目标与指导原则
为检验空地一体化应急协同作战效能，针对【超高层综合体建筑火灾立体搜救与外立面控火】极端事故险情，立足实战、实兵、实装，重点磨合跨部门空地联合通信、高空索降救援、装备性能边界管控及无预警盲演临机决断机制，全面提高队伍在复杂险情下的突击攻坚与闭环处置能力。
二、突发盲演意外设置（随机变量）
【动态盲演红牌】：18层发生可燃气体微爆产生高空气流涡旋，楼顶阵风达16m/s（超H125悬停极限）！同时现场公网图传链路中断！
第二章 分角色实操导调时序执行脚本 (实战手册)
	时段
	阶段
	行动主体
	现场操作与动作
	无线电对讲实录话术
	装备与安全红线

	T+00~10
	响应启动
	总指挥部 / 消防执勤站
	消防控制室火警多点报警，确认16层火势突破外立面，启动一级响应，调派重型灭火与通航机组。
	“指挥中心，特勤一站、通航机组立即响应，出动代码1101，出动重型车2台，登高车1台，直升机1架！”
	车队保持50米车距；直升机机组核对高空航路放行许可。

	T+10~25
	空地侦察
	无人机飞控席 / 指挥员
	双光无人机360度红外测温，楼顶表面温度43℃，锁定12名受困人员坐标（含2名骨折伤员）。
	“指挥部，无人机01报告：火势主蔓延面在东侧16-19层，顶层天台集结12人，具备索降条件！”
	无人机严禁穿入背风面下沉气流区；距建筑物不少于15米。

	T+25~45
	空地营救
	H125机组 / 登高车组
	登高车从外立面射水控火阻隔烟气；直升机建立楼顶25米稳定悬停，下放搜救员与救生吊篮。
	“机长，绞车手准备完毕，风向西北，悬停高度25米，绞车下放救生员01入场，优先起吊重伤员！”
	旋翼下洗气流极强，地面警戒半径严禁小于50米；严格系牢安全钩。

	T+45~55
	盲演意外
	现场总指挥 / 直升机机组
	突发气流涡旋超限与公网图传中断！机长果断中断索降脱离复飞；通信组升起车载自组网微波中继，登高车加压喷射水幕降温削弱热涡旋。
	“紧急情况！热气流颠簸触发超限警报，直升机中止索降复飞等待！”<br>“指挥部收到，同意复飞，通信组切换自组网备用信道，登高车加压水幕降温！”
	超限违规悬停极易诱发旋翼失速坠机，必须坚决脱离；自组网恢复前暂停吊运。

	T+55~75
	攻坚合围
	机组 / 特勤灭火组
	热涡旋受水幕压制减弱，信道恢复；直升机重新切入，用吊篮将剩余受困人员安全撤离；地面打通内攻通道封控火势。
	“报告指挥部，天台12名被困人员全部转移至急救点，火势已被完全压制在20层以下，完毕！”
	吊篮挂钩双冗余保险；伤员落地10秒内完成平车交接。

	T+75~90
	清理点验
	总指挥部 / 考评组
	现场明火扑灭并机械正压排烟，总指挥下达终止演练令，各分队归队清点装备，转入复盘总结打分阶段。
	“各参演队伍注意，明火熄灭，人员点验无误，演练终止！转入复盘评估程序，完毕！”
	严禁过早脱卸空呼防毒面具；清点防坠落绳索磨损状态。


第三章 五维考评打分表与预案闭环整改清单 (AQ/T 9007)
	评估维度
	权重
	扣分触发硬指标 (一票否决规则)
	扣分幅度
	预案整改闭环指令

	指挥决策与响应时效
	20%
	1. 响应启动超时超基准值15%以上；2. 指挥官跨级指挥造成现场任务严重冲突
	扣5~10分
	强制修订预案第一章“响应启动机制”，缩减审批流至3分钟内。

	航空与重型装备操作
	25%
	1. 直升机悬停未达稳定即释放吊篮；2. 投水作业落区半径100米内未彻底清场
	违章扣15分
	下达停飞复训令，将特种吊具检定规程纳入基地必训考核台账。

	突发盲演临机处置
	20%
	面对突发意外超过5分钟未做战术调整，或蛮干造成模拟次生伤亡
	次生伤亡归零
	将该盲演意外科目强制固化进基地每季度必须复训的无脚本必考库。

	通信保障与空地协同
	20%
	1. 空地通话未使用标准呼叫与复诵规程；2. 公网中断后备用自组网切换超3分钟
	扣4~8分
	印发《基地对讲通话速查卡》，全员通过无线电盲操通话认证。

	安全防护与清点移交
	15%
	1. 作业人员防护装备佩戴不符合规程；2. 现场未完成装备点验与防爆隔离
	扣5~10分
	安全监察员连带通报批评，安全警戒半径强制扩大20%写入新预案。






